## To do list
TO DO LIST
ETU | ANDRIAMALALA Tsikiniony Brady ETU002370 | TOVONIAINA Fenosoa Eliane ETU002725 | ANDRIANAHERISOA Jaela Matehotia ETU002677 | ANDRIAMANANTSOA Jean François ETU002376
✓ | Tâches | Temps (min) | Personne | Avancement (%)
BASE DE DONNEE
TRUE | Conception Base de donnée | 120 | Jaela - François | 100
FRONT-END
FALSE
BACK-END
Inscription
TRUE | Envoie de données | 15 | Brady | 100
TRUE | Envoie lien de confirmation via email | 180 | Brady | 100
TRUE | Récuperation lien et vérification Token dans l'email | 15 | Fenosoa | 100
TRUE | Confirmation de l'inscription | 15 | Fenosoa | 100
Connexion
TRUE | Récuperation et vérification email et mot de passe | 15 | François | 100
TRUE | Envoie code PIN via email | 60 | François | 100
TRUE | Récuperation et vérification code PIN dans l'email | 60 | Jaela | 100
TRUE | Gestion de tentative de connexion et temps d'éxpiration PIN | 60 | Jaela | 100
Modification informations utilisateur
TRUE | Créer la session | 10 | Fenosoa | 100
TRUE | Envoie de données | 10 | Brady | 100
TRUE | Vérification token | 10 | Fenosoa | 100
TRUE | Update | 10 | Brady | 100